已阅人：签发人：

X办请[2025】

（一）任务范围扩展与标准提升导致支出增加。在专项工作

实施过程中，为更好实现预期目标、应对新出现的技术挑战或满

足更高的质量要求，部分子项目的研究内容有所深化、技术路线

进行了必要优化、建设标准相应提高。这些调整虽未改变工作核

心目标，但客观增加了直接材料、设备购置、技术服务等方面的

费用。

（二）不可预见的市场与政策变化影响。自原预算编制以来，

主要设备、原材料、专用软件等市场价格发生结构性上涨。同时，

国家在安全生产、环境保护、数据安全等方面的政策要求进一步

趋严，为合规达标，需增加必要的安全防护设施、环保处理设备、

安全测评认证等投入，这部分支出在原预算中未充分考虑。

（三）外部协作与应急保障需求超出预期。为确保专项工作

的技术先进性和成果实用性，需与多家高水平科研院所、专业技

术服务机构开展深度合作，相关技术服务费、专家咨询费、委托

测试费等比预期增加。此外，针对工作中可能出现的突发技术难

题或为应对极端情况确保进度，预留的预备费用也需相应补充。

经财务部门与业务部门共同测算，在原批准预算XX万元的基础

上，共需追加经费XX万元。详细预算调整方案及测算依据见附

件1。

二、追加经费的必要性与紧迫性（一）是确保完成部重点任务的现实需要。专项工作是部年

度重点工作任务清单的关键组成部分，其完成质量与时效性直接

—2—

关系到相关领域发展。若因经费不足导致工作停滞、标准降低或

进度延迟，将影响整体部署，甚至可能造成前期投入的损失。

（二）是保障工作质量与成果水平的必然要求。经费缺口主要集

中在对工作质量和最终成果有决定性影响的关键环节。充足的经

费保障是采用先进技术、选用可靠材料、获取优质服务的前提，

是从源头确保专项工作产出高质量、高水平成果，形成核心竞争

力的物质基础。经费不足可能导致“将就”和“凑合”，难以产出有

分量的成果。

（三）是应对当前困难局面、按时交账的迫切要求。当前，

部分任务因资金制约已面临采购合同签订困难、合作方进度款支

付延迟等问题，影响了整体推进节奏。若不及时追加经费，将可

能引发合同纠纷、延误关键节点，无法按照既定时间表完成全部

任务并提交预期成果，造成工作被动。

# 三、追加经费使用计划与效溢分析

本次申请追加的XX万元经费，将严格按照国家及我部相关

财务管理制度和专项资金管理办法，专款专用，精打细算，全部

用于弥补专项工作因上述客观原因产生的合理必要支出。具体使

用方向包括：

设备材料购置与升级费：约XX万元，用于购置新增必要设备、关键零部件及因标准提升所需的优质材料。技术服务与外协费：约XX万元，用于支付深化合作产生的技术开发、测试验证、专家咨询等费用。

-3—

合规与安全保障费：约XX万元，用于满足新增政策要求的

安全、环保、测评等方面的投入。

预备与应急费用：约XX万元，用于应对后续可能出现的技

术调整、市场波动等不确定性因素。

妥否，请批示。

附件：XX专项工作追加经费预算明细及测算说明

XX部办公厅

2026年4月19日

—4—